ZONES D’INTERVENTION DE CEGUIFED :

CONAKRY

Projet d’Appui à la Gouvernance Locale 2 (PAGL2) : Accompagnement des OCB dans le suivi citoyen et la participation communautaire au processus de développement local des 13 communes de la région administrative de Conakry.

Partenaire technique et financier : Agence Nationale de Financement des Collectivités (ANAFIC)

Objectif général

L’objectif général de cette activité est de promouvoir la gouvernance locale et l’engagement des citoyens des collectivités dans le processus de réalisation des activités d’intérêt public conduites par les conseils communaux.

Objectifs spécifiques

De façon spécifique, il s’agira de contribuer :

- A l’amélioration de la participation citoyenne aux processus de planification locale et budgétaire ;

- Au renforcement des capacités locales en matière de mobilisation et de gestion des ressources financières ;

- A la sensibilisation des acteurs locaux à la prise en compte des aspects liés au Genre, à l’Inclusion Sociale et à la prévention/gestion des VBG/HS-EAS ;

- A raffermir le pouvoir de contrôle des citoyens sur les actions et programmes mises en place par les gouvernements locaux et leur participation aux processus de prise de décisions en vue de l’amélioration de la qualité des services rendus et des modes d’intervention.

# MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE MECANISME D’ENGAGEMENT CITOYEN (MEC) DANS LES 13 COMMUNES CONAKRY :

REUNIONS DE COORDINATION AVEC L’EQUIPE DU PROJET : 13 superviseurs dont 3 femmes, 1 Coordinateur du projet, 1 chargé de formation et 1 chargé de communication

| Objet de la réunion de coordination | Résultats obtenus |
| --- | --- |
| Planification des réunions de cadrage dans les 13 communes | 1 plan d’action détaillé sur la tenue des réunions de cadrage durant le mois de mars 2025 |
| Compte rendu des activités réalisées du mois de mars et planification des formations des 20 OCB (Organisations Communautaires de Base) pour le mois d’avril 2025 | Partage d’informations sur les activités réalisées en mars et 1 nouveau plan d’action du mois d’avril 2025 |
| Compte rendu des formations des 20 OCB réalisées en avril et planification des formations des membres des COPIL (Comités de Pilotage) et COSEP (Comités de Suivi Evaluation Participatif) durant le mois de mai 2025 | 1 planning détaillé des formations des COPIL et COSEP |
| Compte rendu des formations des COPIL et COSEP réalisées en mai 2025 | Partage d’informations sur le déroulé des formations des COPIL et COSEP |

MISE EN PLACE ET FORMATION DE 20 OCB (Organisations Communautaires de Base) :

Durant 2 jours par commune, 20 OCB totalisant 100 membres dont 40 femmes, 75 jeunes et 2 personnes vivant avec handicap ont été formées sur leurs rôles et responsabilités avec pour objectif de faciliter leur participation au suivi du processus de développement et des investissements locaux. Par la suite, ces OCB faciliteront la participation des citoyens au processus de la budgétisation participative à travers l’organisation des forums communautaires.

| Communes de Conakry | Nombre d’OCB installées | Nombre de membres d’OCB | Nombre de femmes | Nombre de jeunes | Nombre de personnes vivant avec handicap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kassa | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Kaloum | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| Dixinn | 3 | 15 | 6 | 15 | 0 |
| Matam | 2 | 10 | 4 | 8 | 1 |
| Matoto | 3 | 15 | 6 | 7 | 0 |
| Gbessia | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Ratoma | 3 | 15 | 6 | 13 | 0 |
| Lambanyi | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Sonfonia | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Tombolia | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Kagbélen | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Sanoyah | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| Manéah | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 13 | 20 | 100 | 40 | 75 | 2 |

MISE EN PLACE ET FORMATION DE 13 COSEP (Comités de Suivi Evaluation Participatif) :

13 COSEP totalisant 154 membres dont 44 femmes, 42 jeunes et 2 personnes vivant avec handicap ont été formés durant 2 jours par commune sur les outils actualisés du MEC (Mécanisme d’Engagement Citoyen), à savoir la BP (Budgétisation Participative) et le SEP (Suivi Evaluation Participatif). Les  COSEP sont omposés des membres de la société civile, des cadres communaux, des femmes et des jeunes.

| Communes de Conakry | Nombre de membres de COSEP | Nombre de femmes | Nombre de jeunes | Nombre de personnes vivant avec handicap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kassa | 13 | 2 | 5 | 0 |
| Kaloum | 13 | 3 | 1 | 0 |
| Dixinn | 13 | 6 | 4 | 0 |
| Matam | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Matoto | 13 | 3 | 4 | 0 |
| Gbessia | 10 | 4 | 3 | 0 |
| Ratoma | 13 | 3 | 4 | 0 |
| Lambanyi | 13 | 5 | 5 | 2 |
| Sonfonia | 10 | 3 | 4 | 0 |
| Tombolia | 11 | 3 | 2 | 0 |
| Kagbélen | 13 | 3 | 4 | 0 |
| Sanoyah | 13 | 4 | 4 | 0 |
| Manéah | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 154 | 44 | 42 | 2 |

MISE EN PLACE ET FORMATION DE 13 COPIL (Comités de Pilotage) :

13 COPIL totalisant 178 membres dont 43 femmes et 56 jeunes. Sur ce total, 143 membres dont 46 femmes, 51 jeunes et 1 personne vivant avec handicap ont été formés durant 2 jours par commune sur les outils actualisés du MEC (Mécanisme d’Engagement Citoyen), à savoir la BP (Budgétisation Participative) et le SEP (Suivi Evaluation Participatif). Les COPIL sont omposés des membres de la société civile, des cadres communaux, des femmes et des jeunes.

| Communes de Conakry | Nombre de membres du COPIL | Nombre de femmes | Nombre de jeunes | Nombre de personnes vivant avec handicap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kassa | 11 | 2 | 4 | 0 |
| Kaloum | 18 | 4 | 3 | 0 |
| Dixinn | 15 | 4 | 5 | 0 |
| Matam | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Matoto | 13 | 2 | 5 | 0 |
| Gbessia | 11 | 3 | 4 | 0 |
| Ratoma | 14 | 2 | 5 | 0 |
| Lambanyi | 14 | 6 | 5 | 0 |
| Sonfonia | 18 | 5 | 6 | 0 |
| Tombolia | 11 | 4 | 5 | 0 |
| Kagbélen | 16 | 2 | 4 | 0 |
| Sanoyah | 17 | 4 | 6 | 0 |
| Manéah | 11 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | 178 | 43 | 56 | 0 |